## FORMATO PLAN DE ACCION
| Alcaldía Municipal de Yumbo |  | MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [7 empty] | Código: DPE-PM-FO005
|  |  | PROCESO: PLANEACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO | [7 empty] | TRD: 104-02
|  |  | SUBPROCESO: N/A | [7 empty] | Versión: 01
Fecha de Emisión: Julio 30 de 2015
|  |  | PROCEDIMIENTO: | [7 empty] | Página 1 de 1
VIGENCIA: AÑO 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Línea Estratégica | Nombre del Indicador de Bienestar / Meta de Resultado | Línea Base indicador de Bienestar/ Resultado | Meta Cuatrienio Meta resultado | Meta resultado programado 2020 | Meta resultado programado 2021 | Meta resultado programado 2022 | Meta resultado programado 2023 | Sector | Código del Sector | Nombre del Programa aprobado en el PDT | Nombre del Programa según el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público | Código del Programa | Nombre Subprograma PDT | ODS | Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Código Producto MGA | Indicador de Producto según el catalogo de productos de la MGA | Código del indicador de la MGA | Línea Base Producto | Unidad de Medición | Meta Producto Cuatrienio | Meta Física Esperada 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Física Esperada 2022 | Meta Física Esperada 2023 | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | ACTIVIDADES (ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LOS PROYECTOS) | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE. | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD (Inversión / gestión) | PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 5. ARTICULACION CCPET Y CPC ( DANE) |  |  |  |  | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA( PAGOS) | [11 empty] | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [70 empty] | 9. RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[28 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2023 | AVANCE REAL 2023 | EJECUCIÓN TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCIÓN TOTAL | [11 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | CODIGO CUENTA | CODIGO CCPET | NOMBRE DE LA CUENTA CCPET | Cód.. CPC DANE Diligenciar de la matriz adjunta | Título CPC DANE Diligenciar de la matriz adjunta | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | APROPIACION INICIAL | [13 empty] | APROPIACION DEFINITIVA | [13 empty] | REGISTRO | [13 empty] | EJECUCCION | [13 empty] | PAGO | [13 empty] | %
[34 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | TOTAL | [25 empty] | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023 (valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 Apropiación Inicial | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023 (valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 Apropiación definitiva | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023 (valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 Registro | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023 (valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total Ejecución | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023 (valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 Pagos |  | Dependencia o unidad ejecutora Y la persona responsable de la implementación y seguimiento de la actividad
YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE | Se ha aumentado en 1.11% los metros cuadrados de especio publico efectivo | 311,654,18% | 315113.5414 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.0029 | Vivienda, ciudad y territorio | 40 | Entornos urbanos y rurales saludables, sostenibles y sustentables | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) | 4002 | Condiciones de habitabilidad y salud urbana y rural. | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Parque Lineal de Yumbo, construido (Fases) | Parques construidos (4002021) | 4002021 | Parques construidos (400202100) | 400202100 | 0 | Metros Lineales | 1210 | 0 | 243 | 300 | 667 | Incremento | 841 | 674.482 | 14.2% | 80.2% | 1. Construcción obra Parque Lineal | 50% | 31% | 20% | 20% | 8% | 79% | 2023-12-31 | El tramo 2 de la zona 3 del parque lineal rio yumbo, en el mes de diciembre el proyecto ya termino la actividad de la fundición de la cancha múltiple, la gradería de la misma, continua con la instalación del cerramiento de la cancha, para ajustar detalles de esta, están en proceso de terminar la caseta de información, se adelantan las divisiones internas y la estructura de cubierta, se continúa la instalación de elementos prefabricados, se avanza finaliza la cicloruta, y se continua conformado la pista de skate. a finalizar diciembre la obra quedo en un avance ejecutado de un 77.5 %.Es de anotar que el porcentaje de avance de la obra tiene un retroceso por actividades nuevas, teniendo en cuenta la prorroga de tiempo solicitada por el contratista. | Informes Comité de Obra semanal. Registros fotograficos de seguimiento, Archivos Dirección Técnica. | Inversión | Construcción de la Z3 Parque Lineal del Rio Yumbo | Registrado y Actualizado | 2021-768920089 | 22934267283 | 04.17.01.00.00.121000.40.4002.1400.2021768920089.4002021.2.3.3.05.09.054.40.01 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0 | 464994136 | [12 empty] | 464994136 | 584905309 | [12 empty] | 584905309 | 584905309 | [12 empty] | 584905309 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | IMVIYUMBO MARIA LYDA SERNA FAJARDO
[32 empty] | 1.1. Ejecución de obra para la Construcción Parque Lineal Rio Yumbo, Tramo 2 (Zona 3) Calle 4 a Calle 7. | 100% | 31% | 20% | 20% | 8% | 79% | [8 empty] | 04.17.01.00.00.121000.40.4002.1400.2021768920089.4002021.2.3.4.02.04.004.40.18 | [17 empty] | 4173853353 | [12 empty] | 4173853353 | 5096553580 | [11 empty] | 4430804639 | 5096553580 | 5096553580 | [12 empty] | 5096553580 | 4217297143 | [12 empty] | 4217297143 | 4217297143 | [11 empty] | 0 | 4217297143
[32 empty] | 2. Apoyo de interventoría en obra. | 30% | 31% | 18% | 14% | 6% | 69% |  | La interventoria realiza el respectivo seguimiento a través de su participación en los Comites de Obra semanales, visitas a la obra e informes. | Informes de Interventoria. | [5 empty] | 04.17.03.00.00.133100.40.4002.1400.2021768920089.4002021.2.3.2.01.01.001.01.09.40.08 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 3. Fortalecimiento para la gestión del proyecto. | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Para el 1° trimestre de 2023, se vinculo el equipo de profesionales en ingenieria civil, arquitectura, y de apoyo a la gestión, para fortalecer las actividades de los programas misionales. | Personal contratista vinculado en el 1° trimestre en SECOP 2 | [5 empty] | 04.17.03.00.00.133100.40.4002.1400.2021768920089.4002021.2.3.3.05.09.054.40.08 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[47 empty] | 04.47.01.00.00.132311.40.4002.1400.2021768920089.4002021.2.3.3.05.09.054.40.10 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[47 empty] | 04.07.17.01.00.00.121000.40.4002.1400.2021768920089.4002021.2.3.4.02.04.004.40.01 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Se ha aumentado en 1.11% los metros cuadrados de especio publico efectivo | 311,654,18% | 315113.5414 | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 |  | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) |  |  | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Zonas Verdes, Parques y/o Plazoletas, construidas. | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento Integral de Barrios (4002013) | 4002013 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (400201300) | 400201300 | 2 | Numero | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | Incremento | 2 | 0.67 | 2.8% | 33.5% | 1. Construcción Parques | 70% | 0% | 0% | 4% | 1% | 5% | 2023-12-31 | La Entidad aún no cuenta con la viabilidad financiera para la ficha del proyecto, por parte de la Secretaria de Hacienda. | Banco de Proyectos 2023 | Inversión | Fortalecimiento de la calidad del hábitat de los ciudadanos de las comunas mediante la construcción y/o mejoramiento del espacio publico y equipamiento en parques, zonas verdes y plazoletas en la zona urbana del Municipio de Yumbo. | Registrado y Actualizado | 2021-768920074 | 3145144471 | 04.07.17.03.00.00.133100.40.4002.1400.2021768920074.4002013.2.3.3.05.09.054.40.08 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 210934500 | [12 empty] | 210934500 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Visita y estudio técnico, Diseños y Presupuesto para la Construcción del Parque Ciudadela Cacique Jacinto II. | 10% | 0% | 0% | 5% | 1% | 6% |  | El parque a la fecha del mes de diciembre, cuenta con el desarrollo de diseño planimétrico y ya cuentan con presupuesto ajustado para la solicitud presupuestal, aún no cuenta con la viabilidad presupuestal para su ejecución. | N.A.
[32 empty] | 1.2. Selección de Contratista | 10% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |  | N.A. | N.A.
[32 empty] | 1.3. Inicio y ejecución de obra de construcción Parque Ciudadela Cacique Jacinto II. | 30% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |  | N.A. | N.A.
[32 empty] | 1.4. Visita y estudio técnico, Diseños y Presupuesto para la Construcción del Parque Guacanda Pizarro | 10% | 0% | 0% | 6% | 0% | 6% |  | El parque a la fecha del mes de diciembre, cuenta con el desarrollo de diseño planimétrico y ya cuentan con presupuesto ajustado para la solicitud presupuestal, aún no cuenta con la viabilidad presupuestal para su ejecución. | N.A.
[32 empty] | 1.4.1. Selección de Contratista | 10% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |  | N.A. | N.A.
[32 empty] | 1.4.2. Inicio y ejecución de obra de construcción Parque Guacanda Pizarro | 30% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |  | N.A. | N.A.
[32 empty] | 2. Apoyo de Consultoría al proyecto | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Para el 1° trimestre de 2023, se vinculo el equipo de profesionales en ingenieria civil, arquitectura, y de apoyo a la gestión, para fortalecer las actividades de los programas misionales. | Personal contratista vinculado en el 1° trimestre en SECOP 2
[47 empty] | 04.31.21.00.00.133402.40.4002.1400.2021768920074.4002013.2.3.4.02.04.004.40.08 | [42 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
| Se ha aumentado en 1.11% los metros cuadrados de especio publico efectivo | 311,654,18% | 315113.5414 | 0.27 | 0.27% | 0.27% | 0.29% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 |  | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002) | 4002 |  | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Zonas Verdes, Parques y/o Plazoletas, revitalizadas. | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento Integral de Barrios (4002013) | 4002013 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (400201300) | 400201300 | 2 | Numero | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | Incremento | 1 | 0.6225 | 1.5% | 62.25% | 1. Mejorar Parques diferentes comunas | 50% | 0% | 5.1% | 3% | 16.4% | 24.5% | 2023-12-31 | Al mes de diciembre no presenta avances, a la fecha cuenta con el desarrollo y ajuste final del diseño arquitectónico y urbanístico, presupuesto para su proceso de licitación, estudios previos y estudios del sector, sin embargo, el proyecto se encuentra retrasado por un avaluó y compra del predio, puesto que es una donación a la casa comunal y de esta al municipio, los documentos del proceso predial se encuentran en trámite a cargo del programa de Legalización y Titulación de predios de IMVIYUMBO. | Banco de Proyectos 2023 | [5 empty] | 04.17.01.00.00.121000.40.4002.1400.2021768920074.4002013.2.3.3.05.09.054.40.01 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Visita y estudio técnico, Diseños y Presupuesto para el Mejoramiento y/o Revitalización Parque Barrio Las Colinas | 20% | 0% | 3% | 15% | 82% | 100% |  |  | N.A. | [5 empty] | 04.31.29.00.00.123116.40.4002.1400.2021768920074.4002013.2.3.3.05.09.054.40.03 | [17 empty] | 330309550 | [12 empty] | 330309550 | 319820250 | [10 empty] | 0 |  | 319820250 | 305774750 | [12 empty] | 305774750 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.2. Selección de Contratista | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |  | N.A. | N.A. | [5 empty] | 04.31.29.00.00.133317.40.4002.1400.2021768920074.4002013.2.3.4.02.04.004.40.09 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.3. Inicio y ejecución de obra de construcción Parque Barrio Las Colinas | 50% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% |  | N.A. | N.A. | [5 empty] | 04.31.29.00.00.123116..40.4002.1400.2021768920074.4002013.2.3.4.02.04.004.40.03 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 3. Apoyo de consultoría al proyecto de Revitalizar | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Para el 1° trimestre de 2023, se vinculo el equipo de profesionales en ingenieria civil, arquitectura, y de apoyo a la gestión, para fortalecer las actividades de los programas misionales. | Personal contratista vinculado en el 1° trimestre en SECOP 2 | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 4. Apoyo a la gestión para el desarrollo del proyecto | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | [67 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Se ha disminuido en un 17,23% el déficit cualitativo de vivienda | 19,36% | 0.1723 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | Vivienda, ciudad y territorio | 40 |  | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | 4001 |  | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Número de obras de infraestructura para vivienda, ejecutadas. | Servicio de asistencia técnica en proyectos de vivienda (4001002) | 4001002 | Entidades territoriales asistidas técnicamente (400100200) | 400100200 | 4 | Numero | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | Incremento | 2 | 0.8068 | 1.06% | 40.34% | 1. Construcción muro C.C.P.L.G | 40% | 0% | 5.5% | 1.9% | 16.2% | 23.6% | 2023-12-31 | Se estructuro el proceso de contratación de la consultoría del muro de la manzana 30, y se adelantó la contratación de la consultoría, para poder proceder con la construcción del muro de contención. | Banco de Proyectos 2023 | Inversión | Implementación y fortalecimiento de acciones para obras de construcción para el programa de vivienda social en el municipio de Yumbo | Registrado y Actualizado | 2021-768920090 | 1166760345 |  | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Estudio técnico, diseños y Presupuesto para la Construcción del Muro Barrio Pizarro (Reparación del muro de contención de la manzana 30) | 20% | 0% | 15% | 4% | 81% | 100% |  |  | N.A.
[32 empty] | 1.2. Selección de Contratista | 30% | 0% | 4% | 2% | 0% | 6% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.3. Inicio y ejecución de obra | 50% | 0% | 2.6% | 1% | 0% | 3.6% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 2. Construcción predio Carlos Narváez C-C-P.L.G | 30% | 0% | 2% | 1% | 0% | 3% |  | Por aspectos juridicos " Fallo de tutela interpuesta por parte del afectado " la entidad se le imposibilita ejecutar la obra porque se fallo en contra de lo que se pretendia por parte del afectado" | Banco de Proyectos 2023
[32 empty] | 2.1. Estudio técnico, diseños y Presupuesto para Estabilización de la Cimentación de la manzana 35 del Barrio Pizarro | 20% | 0% | 10% | 5% | 0% | 15% | 2023-12-31 | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 2.2. Selección de Contratista | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 2.3. Inicio y ejecución de obra | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 3. Apoyo a la consultoría del proyecto | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Para el 2° trimestre de 2023, se vinculo el equipo de profesionales en ingenieria civil, arquitectura, y de apoyo a la gestión, para fortalecer las actividades de los programas misionales. | Personal contratista vinculado en el 1° trimestre en SECOP 2 | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 4. Apoyo a la gestión para el desarrollo del proyecto | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | 04.03.38.00.00.124303.40.4001.1400.2021768920090.4001002.2.3.4.02.04.004.40.02 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 493676051 | [12 empty] | 493676051 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Se ha disminuido en un 17,23% el déficit cualitativo de vivienda | 19,36% | 17.23% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.54% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 |  | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | 4001 |  | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Número de subsidios para mejoramiento y/o reposición de vivienda en sitio propio, adjudicados. | Vivienda de Interés Prioritario construidas | 4001039 | Vivienda de Interés Prioritario construidas | 400103900 | 0 | Numero | 150 | 25 | 25 | 50 | 50 | Incremento | 80 | 0 | 0% | 0% | 1. Construcción de viviendas en sitio propio y/o mejoramientos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023-12-31 | La Entidad aún no cuenta con la viabilidad financiera para la ficha del proyecto, por parte de la Secretaria de Hacienda. | Banco de Proyectos 2023 | [5 empty] | 04.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2021768920090.4001002.2.3.3.05.09.054.40.01 | [17 empty] | 163173000 | [12 empty] | 163173000 | 290397948 | [12 empty] | 290397948 | 218371650 | [12 empty] | 218371650 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Convocatoria, recepción de documentos y verificación jurídica de requisitos para adjudicar 80 subsidios para reposición de vivienda en sitio propio y/o mejoramientos para vivienda | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | para la adjudicación de los 80 subsidios para mejoramiento de vivienda rural, el cronograma no presenta avance en su ejecución, se terminaron de realizar las visitas técnicas, para verificar los certificados de Riesgos de los predios postulados al mejoramiento de vivienda. | N.A. | [5 empty] | 04.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2021768920090.4001002.2.3.4.02.04.004.40.01 | [30 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.2. Visitas y evaluación técnica para adjudicar 80 subsidios de reposición de vivienda en sitio propio y/o mejoramientos para vivienda | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A. | [5 empty] | '04.17.02.00.00.131111.40.4001.1400.2021768920090.4001039.2.3.3.05.09.054.40.09 | [30 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.3. Adjudicación de beneficiarios de los 80 subsidios para reposición de vivienda en sitio propio y/o mejoramientos para vivienda | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.4. Proceso de licitación pública y ejecución de obras para adjudicar 80 Subsidios para reposición de vivienda en sitio propio y/o mejoramientos para vivienda | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A.
| Se ha disminuido en un 17,23% el déficit cualitativo de vivienda | 19,36% | 17.23% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.54% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 |  | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | 4001 |  | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Número de subsidios para mejoramiento de vivienda, adjudicados. | Vivienda de Interés social urbanas mejoradas | 4001015 | Viviendas de interés social urbanas mejoradas (400104400) | 400101500 | 292 | Numero | 600 | 140 | 140 | 170 | 150 | Incremento | 158 | 36.024 | 6.04% | 22.8% | 1. Brindar apoyo a la gestión para el desarrollo de los proyectos | 40% | 38.42% | 1.43% | 5.1% | 0% | 44.95% | 2023-12-31 | Se programo la adjudicacion de 158 subsidios ,en noviembre del año 2022 se apertura la convocatoria para lo cual accedieron 140 familias a subsidios de mejoramiento en las comunas 1,2,3 y 4 de la zona urbana de la municipalidad (RES/ 100-03-02-218 del 01 de noviembre), a esta convocatoria se postularon 766 personas, clasificadas así: 660 presenciales. 32 WhatsApp 14 correo 60 otros medios | Archivos Dirección Técnica / Programa Mejoramientos de Vivienda | Inversión | Implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. | Registrado y Actualizado | 2021-768920041 | 8183282581 | 04.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2021768920041.4001044.2.3.3.05.09.054.40.01 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0 | 439940350 | [12 empty] | 439940350 | 509366350 | [12 empty] | 509366350 | 439883250 | [12 empty] | 439883250 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Convocatoria, recepción de documentos y verificación jurídica de requisitos para acceder a los 158 Subsidios Municipales para Mejoramiento de Vivienda en las COMUNAS 1, 2, 3 y 4 | 20% | 88.6% | 1.4% | 5% | 0% | 95% | [8 empty] | 04.07.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2021768920041.4001015.2.3.4.02.04.004.40.01 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 991800000 | [12 empty] | 991800000 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.2. Visitas y evaluación técnica para adjudicar 158 subsidios municipales en las comunas 1, 2, 3 y 4 para mejoramiento de vivienda | 30% | 69% | 1.5% | 2% | 0% | 72.5% |  | El cronograma no presenta avance, se tiene la preselección general y realizados los borradores de los estudios previos y estudios del Sector. No se han adjudicado los subsidios, ya que al momento no se cuentan con los recursos para su ejecución. | Archivos Dirección Técnica / Programa Mejoramientos de Vivienda | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.3. Adjudicación de los subsidios municipales en las comunas 1, 2, 3 y 4 para mejoramiento de vivienda | 50% | 0% | 1.4% | 7% | 0% | 8.4% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 2. Construcción de obras civiles | 40% | 0% | 0.6% | 3% | 0% | 3.6% |  | En relación a los 140 subsidios de mejoramiento de la comuna 1, 2, 3 y 4 no presenta avance, se tiene la preselección general y realizados los borradores de los estudios previos y estudios del Sector. | Banco de Proyectos 2023
[32 empty] | 2.1. Proceso de licitación pública y ejecución de mejoramientos municipales en las comunas 1,2,3 y 4 | 100% | 0% | 0.6% | 3% | 0% | 3.6% |  | N.A. | N.A.
[32 empty] | 3. Brindar apoyo a la interventoría en obra | 20% | 0% | 2.9% | 14% | 0% | 16.9% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0
YUMBO PRODUCTIVO | Se ha reducido en 1.23% el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio de Yumbo en el periodo 2020-2023 | 6,21% | 1.23% | 0.308% | 0.308% | 0.308% | 0.308% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 | Vivienda Digna y Hábitat | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | 4001 | Vivienda nueva | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Número de subsidios para vivienda VIP y VIS nueva, adjudicados con enfoque diferencial. | Viviendas de Interés Social urbanas construidas | 4001014 | Viviendas de Interés social urbanas construidas | 400101400 | 1010 | Numero | 1250 | 172 | 150 | 400 | 528 | Incremento | 686 | 135.142 | 13.8% | 19.7% | 1. Adjudicación de Subsidios de Vivienda VIP - VIS | 100% | 0% | 3.3% | 13.8% | 2.6% | 19.7% | 2023-12-31 | Para el mes de diciembre se actualizó en el sistema el registro del formato FO-GPS-25-V2 Registro enfoque diferencial a los 60 hogares que cumplieron con los requisitos para la asignación del Subsidio Municipal. Igualmente se actualizó la base de datos con el listado de los 60 hogares beneficiarios del subsidio Municipal recibido por parte de la constructora Jaramillo Mora. Evidencia que se encuentra en Dirección Técnica – PC 000063- programa vivienda nueva. | Banco de Proyectos 2023 | Inversión | Formulación de programas para la adjudicación de subsidios para vivienda nueva en el municipio de Yumbo. | Registrado y Actualizado | 2021768920084 | 1876736995 | 04.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2021768920084.4001039.2.3.3.05.09.054.40.01 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0 | 221624250 | [12 empty] | 221624250 | 236975750 | [12 empty] | 236975750 | 236975750 | [12 empty] | 236975750 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Recepción de documentación, evaluación jurídica y visitas técnicas para adjudicar 686 subsidios para la adquisición de vivienda nueva VIP/VIS | 20% | 0% | 3% | 16% | 5% | 24% |  | Se validó el estado actual de los 60 hogares en la Plataforma del Ministerio de Vivienda programa Mi casa Ya, de acuerdo al listado actualizado remitido por la Constructora, para validar la asignación del subsidio nacional Mi Casa Ya. Adicionalmente se actualizó la base de datos de los 60 hogares. | N.A. | [5 empty] | 04.17.03.00.00.133100.40.4001.1400.2021768920084.4001039.2.3.3.05.09.054.40.08 | [30 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.2. Revisión, clasificación de posibles beneficiarios de los 988 subsidios para la adquisición de vivienda VIP/VIS | 30% | 0% | 4% | 2% | 2% | 8% |  | Se realiza diariamente atención a los usuarios que se postularon al Proyecto VIP Palomino, respecto a las inquietudes que tienen en relación a los trámites para el beneficio de los Subsidios Nacional y Municipal. Evidencia que se encuentra en carpeta atención a la comunidad 2023 – Programa Vivienda Nueva y Reubicación. Formato FO-GVS-10. | N.A.
[32 empty] | 1.3. Adjudicación de los 988 subsidios para la adquisición de vivienda VIP/VIS | 50% | 0% | 3% | 20% | 2% | 25% |  |  | N.A.
| Se ha reducido en 1.23% el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio de Yumbo en el periodo 2020-2023 | 6,21% | 1.23% | 0.308% | 0.308% | 0.308% | 0.308% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 |  | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | 4001 |  | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Número de proyectos de vivienda, promovidos. | Vivienda de interese prioritario construida | 4001042 | Vivienda de interese prioritario construida | 400104200 | 0 | Numero | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Incremento | 1 | 0.8055 | 5% | 80.55% | 1. Gestión de predios para desarrollar nuevos proyectos de vivienda | 50% | 0% | 1.1% | 10% | 50% | 61.1% | 2023-12-31 | Es una actividad de gestión que se encuentra realizando con el FNA donde actualmente se han asesorado a mas de 520 personas en aspectos crediticios para adquisicion de vivienda nueva. | Listados de asistencia reuniones, Archivos Gerencia y Oficina Asesora Juridica.
[32 empty] | 1.1. " Promover un proyecto de vivienda en el Municipio de Yumbo" | 100% | 0% | 1.1% | 10% | 50% | 61.1% | [67 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 2. Apoyo de profesionales para la gestión de proyectos nuevos de vivienda (Lote de la Gobernación y/o lote 3) | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Para el 2° trimestre de 2023, se ha vinculado el equipo de profesionales en ingenieria civil, arquitectura, y de apoyo a la gestión, para fortalecer las actividades de los programas misionales.En esta particularidad se adelanta la planeacion para la ejecucion no maximo a dos años , un proyecto de vivienda de 80 soluciones habitacionales en este sector . | Personal contratista vinculado en el 1° trimestre en SECOP 2 | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 3. Apoyo de personal para la gestión para el desarrollo del proyecto | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | Gestión | [63 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Se ha reducido en 1.23% el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio de Yumbo en el periodo 2020-2023 | 6,21% | 1.23% | 0.308% | 0.308% | 0.308% | 0.308% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 |  | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | 4001 |  | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Número de predios Fiscales Particulares y Baldíos, titulados. | Servicios de saneamiento y titulación de bienes fiscales (4001007) | 4001007 | Bienes fiscales saneados y titulados (400100700) | 400100700 | 538 | Numero | 400 | 75 | 100 | 125 | 100 | Incremento | 143 | 56.8105 | 35.22% | 39.73% | 1. Procesos de apoyo los programas de titulación | 30% | 0% | 70% | 30% | 0% | 100% | 2023-12-31 | Para el mes de diciembre, Se radicó en la oficina de la Super Intendencia de Notariado y Registro de Cali, 15 Resoluciones de predios fiscales del Municipio de Yumbo; se recibieron de la Oficina de Registro de Cali, 15 Resoluciones con certificados de tradición de propiedad a título gratuito para entrega a los beneficiarios. Una vez recibidas de la Oficina de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle con boleta de exención de impuestos, se radican en la Oficina de Registro de Cali, 34 Resoluciones para su respectivo registro ya con certificados de tradición. | Banco de Proyectos 2023 | Inversión | Servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbo. | Registrado y Actualizado | 2021-768920078 | 4306871425 | '04.17.02.00.00.131111.40.4001.1400.2021768920078.4001007.2.3.3.05.09.054.40.09 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Trabajo de Campo: Identificación de predios, elaboración de encuestas y recolección de documentación de los posibles beneficiarios de los 143 títulos a otorgar. | 100% | 0% | 70% | 30% | 0% | 100% |  | 1. Se continua con esta labor para consolidar datos. | N.A. | [5 empty] | 04.17.03.00.00.133100.40.4001.1400.2021768920078.4001007.2.3.3.05.09.054.40.08 | [30 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 2. Realización de avalúos predio a predio | 20% | 0% | 0% | 60% | 30% | 90% |  | Se radicaron 15 resoluciones de predios fiscales en la Oficina de Registro de Cali. | N.A. | [5 empty] | 04.47.01.00.00.132311.40.4001.1400.2021768920078.4001007.2.3.3.05.09.054.40.10 | [30 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 3. Acompañamiento para diagnostico bienes consolidados particulares | 20% | 0% | 0.1% | 70% | 30% | 100.1% |  | N.A. | N.A. | [5 empty] | '04.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2021768920078.4001007.2.3.3.05.09.054.40.01 | [17 empty] | 1016692050 | [12 empty] | 1016692050 | 1177276250 | [12 empty] | 1177276250 | 1172347550 | [12 empty] | 1172347550 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 3.1. . Análisis de información, levantamiento topográfico y verificación de datos con Ministerio de Vivienda | 100% | 0% | 0.1% | 70% | 30% | 100.1% |  | Se envió a Planeación Municipal, matriz de Alto San Jorge y trabajo de levantamiento topográfico que realizó el topógrafo enviado por la Super Intendencia de Notariado y Registro de Cali. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 4. Adquisición de predios particulares de mayor extensión | 20% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |  |  | N.A.
[32 empty] | 5. Gastos notariales | 10% | 0% | 7% | 2.24% | 50% | 59.24% |  | El día 28 de diciembre se realizará acto de entrega de 49 Resoluciones con certificado de tradición a propietarios de los barrios Alto San Jorge; treinta y cuatro (34). Y a otros predios fiscales del Municipio de Yumbo; quince (15). | N.A.
[32 empty] | 5.1. Publicación de edicto con listado de titulables y no titulables, expedición de resoluciones de cesión a título gratuito, tramite de boleta fiscal en Gobernación del Valle e inscripción en la oficina de registros e instrumentos públicos de los 143 predios a titular. | 100% | 0% | 7% | 2.24% | 30% | 39.24% |  | N.A. | N.A. | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0
YUMBO SEGURO | Se ha logrado beneficiar a 5,3% de las familias en situación de riesgo inminente en asignación de subsidios de vivienda de interés social que se acojan al programa en el municipio de Yumbo | 0% | 5.294% | 0.053% | 2.07% | 1.59% | 1.59% | Vivienda, ciudad y territorio | 40 | Creemos en un Yumbo más seguro | Acceso a soluciones de vivienda (4001) | 4001 | Subsidios para mejoramiento de vivienda de interés social. | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Número de subsidios municipales para reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo, adjudicados. | Viviendas de Interés Prioritario Urbanas construidas 4001033 | 4001033 | Viviendas de interés prioritarias construidas (400103300) | 400103300 | 0 | Numero | 100 | 1 Estudio Técnico y Jurídico | 39 | 30 | 30 | Incremento | 40 | 31.872 | 17.24% | 79.68% | 1. Apoyo a la gestión, para el desarrollo del proyecto | 40% | 20% | 13.6% | 5.6% | 54% | 93.2% | 2023-12-31 | Se organizaron los expedientes en carpeta 4 aletas con su respectivo rotulo y foliación a 10 familias del sector de la cuchilla, que están en el proceso de compra de vivienda usada. | Personal contratista vinculado en el 1° trimestre en SECOP 2 | Inversión | Apoyo para la asistencia y reubicación para las familias asentadas en zonas de alto riesgo en el municipio de Yumbo.(ELIMINAR) Apoyo para la reubicacion y asistencia economica de alojamiento temporal para familias asentadas en zonas de alto riesgo en el Municipio de Yumbo | Registrado y Actualizado | 2021-768920087 (ELIMINAR) 2022-768920001 | 795491716 | 04.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2021768920087.4001042.2.3.3.05.09.054.40.01 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0 | 113005750 | [12 empty] | 113005750 | 1980000 | [12 empty] | 1980000 | 1980000 | [12 empty] | 1980000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 1.1. Actualización del listado de familias asentadas en el sector la cuchilla e inscritos en el programa de reubicación, recepción de documentos y encuestas para adjudicar 40 subsidios para adquisición de vivienda de las familias asentadas en zonas de alto riesgo. | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | El proceso de compra de vivienda usada se está adelantando actualmente a 10 familias, de las cuales 3 ya firmaron escritura y están pendientes por radicación ante la oficina de registros públicos, 5 familias se encuentran en trámite para su correspondiente escritura ante la notaría 2, y 2 familias están en estudio por la parte de los abogados de IMVIYUMBO para el correspondiente trámite. | Archivos Dirección Técnica / Programa Reubicación / Subsidio de arrendameinto temporal. | [5 empty] | 04.17.03.00.00.133100.40.4001.1400.2022768920001.4001033.2.3.3.05.09.054.40.08 | [17 empty] | 900428570 | [12 empty] | 900428570 | 900428570 | [12 empty] | 900428570 | 899600000 | [12 empty] | 899600000 | 899600000 | [12 empty] | 899600000 | 899600000 | [12 empty] | 899600000
[32 empty] | 1.2. Gestión del lote asignado para la reubicación. | 40% | 0% | 20% | 4% | 75% | 99% |  | Se realizaron visitas a los barrios de Las Cruces y Fray peña, para la verificación del estado de los predios reubicados e invadidos nuevamente. Se realizó visita de campo para la entrega del predio de la Sra. Sandra Escobar, visita realizada por el Arquitecto y personal de apoyo del programa de reubicación. | Archivos Dirección Tecnica / Lotes para reubicación. | [5 empty] | 04.17.01.00.00.121000.40.4001.1400.2022768920001.4001033.2.3.3.05.09.054.40.01 | [30 empty] | 0 | 111025750 | [12 empty] | 111025750 | 110962497 | [12 empty] | 110962497 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[32 empty] | 1.3. Listado de personas que cumplen con los requisitos con sus soportes, validación oficina jurídica y elaboración de resolución de adjudicación del subsidio. | 40% | 0% | 14% | 10% | 60% | 84% |  | Es importante señalar que dentro del listado de familias que cumplieron con los requisitos y soportes para la asignacion del subsidio para adquisicion de vivienda usada fueron 35 hogares las que se les otorgara este beneficio de acuerdo a las asignacion de recursos presupuestales por parte de la administracion central. Actualmente se asigno a la entidad el presupuesto para beneficiar a 10 familias. | Archivos Direccion Tecnica de IMVIYUMBO | [64 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[32 empty] | 2. Apoyo de consultoría | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | N.A. | Personal contratista vinculado en el 1° trimestre en SECOP 2
[32 empty] | 3. Construcción de viviendas prefabricadas | 20% | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% |  | N.A. | N.A.
[32 empty] | 4. Convocatoria, recepción de documentos y verificación jurídica de requisitos para acceder a los Subsidios de Arrendamiento por única vez. | 30% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% |  | La entidad actualmente cuenta con base de datos y documentos que se de las familias beneficiarias del subsidio de arrendamiento temporal para el 2023 | Archivos Dirección Técnica / Programa Reubicación / Subsidio de arrendameinto temporal. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [12 empty] | 0
[32 empty] | 4.1. Adjudicación de los Subsidios Municipales de Arrendamiento temporal. | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% |  | Se adjudicaron los subsidios de arrendamiento temporal vigencia 2023 para 35 familias caracterizadas en el programa. Respecto a este beneficio ya se realizo el segundo pago para este grupo poblacion de 35 hogares. | Archivos Dirección Técnica / Programa Reubicación / Subsidio de arrendameinto temporal. Archivos pagos / Tesoreria IMVIYUMBO.
[30 empty] | 9.686% | 45.87% | [16 empty] | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91123 | Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7824021009 | [13 empty] | 10925140308 | [13 empty] | 9067354336 | [13 empty] | 5116897143 | [13 empty] | 5116897143
[78 empty] | 6923592439 | [13 empty] | 8343572529 | [13 empty] | 5754274684 | [13 empty] | 3247403772 | [13 empty] | 3247403772
[78 empty] | 900428570 | [13 empty] | 2581567779 | [13 empty] | 3313079652 | [13 empty] | 1869493371 | [13 empty] | 1869493371
-1681139209